## Week 1 (101~104)
To Do |  |  | 0/3 completed
✓ | Note | Deadline | Task
NOT YET |  | 2024-10-01 | 프로젝트 아이디어 추천
NOT YET | ppt 만들어 github에 올라가고 찬부렁님한테 pull request 부탁드립니다. | 2024-10-03 | 프로젝트 ppt 디자인 생성
NOT YET |  | 2024-10-04 | 발표 정리
NOT YET

## Week 2 (105~1011)
To Do |  |  | 0/3 completed
✓ | Note | Deadline | Task
NOT YET |  | 2024-10-07 | login와 signup 페이지 html 생성
NOT YET | Nguyen Minh Tuan님과 같이 의논하고 github에 올라가고 그 분한테 pull request 만들어주세요. | 2024-10-09 | home 페이지를 figma로 디자인
NOT YET |  | 2024-10-11 | 관광지 페이지를 figma로 디자인

## Week 3 (1012~1018)
To Do |  |  | 0/3 completed
✓ | Note | Deadline | Task
NOT YET |  | 2024-10-14 | 관광지 페이지의 인터페이스 (html) 작성
NOT YET | github에서 올라온 backend 확인하고 그 바탕으로 fetch api js로 부탁드립니다 | 2024-10-16 | 투어 패키지 소개 베이지 인터페이스 figma 디자인
NOT YET |  | 2024-10-18 | 클라이언트 html 생성 (book tour 부분)

## Week 4 (1019~1025)
To Do |  |  | 0/1 completed
✓ | Note | Deadline | Task
NOT YET |  | 2024-10-20 | 나머지 페이지 html 생성
NOT YET |  | 2024-10-24 | README.md 생성 (본인 만들었던 부분 만)