## Week 1 (101~104)
To Do |  |  | 0/3 completed
✓ | Note | Deadline | Task
DONE |  | 2024-10-01 | 프로젝트 아이디어 추천
DONE |  | 2024-10-03 | 프로젝트 발표 관리
DONE |  | 2024-10-04 | 발표 관리

## Week 2 (105~1011)
To Do |  |  | 0/3 completed
✓ | Note | Deadline | Task
DONE |  | 2024-10-09 | 관광지, 투어 패키지, 메시지, 길안내 (direction) 백앤드 코딩
DONE |  | 2024-10-10 | 관광지, authentication, 메시지, 길안내 (direction) postman testing
DONE |  | 2024-10-12 | 지도 html, fetch api (지도에서 표시) 생성

## Week 3 (1012~1018)
To Do |  |  | 0/3 completed
✓ | Note | Deadline | Task
NOT YET | 롱님이 만든 데이터를 바탕으로 만든다. | 2024-10-13 | 투어 패키지는 백앤드에서 생성
NOT YET |  | 2024-10-15 | home페이지 fetch api, (메시지 html, fetch api 포함)
NOT YET |  | 2024-10-17 | admin 페이지 생성, 관리
NOT YET |  | 2024-10-18 | 각 페이지 확인, 기능 테스트

## Week 4 (1019~1025)
To Do |  |  | 0/3 completed
✓ | Note | Deadline | Task
NOT YET |  | 2024-10-20 | aws 작성
NOT YET |  | 2024-10-22 | 정리
NOT YET |  | 2024-10-24 | 프로젝트 확인