## Week 1 (101~104)
To Do |  |  | 0/3 completed
✓ | Note | Deadline | Task
NOT YET |  | 2024-10-01 | 프로젝트 아이디어 추천
NOT YET | 라이데하님이 만든 ppt 확인하고 그 바탕으로 발표 준비 부탁드립니다. | 2024-10-03 | 프로젝트 ppt 확인, 발표 준비
NOT YET |  | 2024-10-04 | 발표

## Week 2 (105~1011)
To Do |  |  | 0/3 completed
✓ | Note | Deadline | Task
NOT YET |  | 2024-10-09 | authentication (인증 + 권한), 사용자(user) 의 posting와 comment의 백앤드 코딩
NOT YET | 데이터는 이 링크를 참고하고 만들어주세요. | 2024-10-10 | 투어 패키지 데이터 생성
NOT YET |  | 2024-10-11 | 클라이언트: 투어 패키지 소개 베이지 인터페이스 demo 수집

## Week 3 (1012~1018)
To Do |  |  | 0/3 completed
✓ | Note | Deadline | Task
NOT YET |  | 2024-10-13 | postman 파일 제출
NOT YET |  | 2024-10-14 | 사용자(user) 의 posting와 comment의 인터페이스 (html) 작성
NOT YET | github에서 올라온 backend 확인하고 그 바탕으로 fetch api js로 부탁드립니다 | 2024-10-16 | 클라이언트 fetch api 생성 (posting와 comment, authentication)
NOT YET |  | 2024-10-18 | 클라이언트 html 생성 (tour package 와 feedback 부분)

## Week 4 (1019~1025)
To Do |  |  | 0/2 completed
✓ | Note | Deadline | Task
NOT YET |  | 2024-10-20 | 클라이언트 fetch api (tour package 와 feedback 부분)
NOT YET |  | 2024-10-22 | booktour fetch api 생성, payment api 방식과 클라이언트 html 생성